柳城县2019年预算绩效工作开展情况

2019年，我县预算绩效管理工作全面展开。全县一级预算单位63个，除涉密单位外，全县所有预算单位均纳入预算绩效管理。

一、预算绩效目标管理方面

所有县级预算单位均编报了绩效目标，所有一级预算部门均编报了整体支出绩效目标。2019年纳入绩效目标管理的县级项目177个，项目支出金额84,990万元。2019年纳入整体支出绩效目标管理的部门63个，整体支出金额307,231万元。

二、预算绩效监控方面

各预算部门积极开展对重点项目的绩效监控，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。2019年纳入绩效运行监控的项目177个，项目支出金额84,990万元。

三、预算绩效评价方面

2019年各预算部门和单位对2018年纳入绩效目标管理的项目支出和部门整体支出均开展绩效自评。2019年开展绩效自评的项目281个，项目支出金额141,826万元。2019年开展整体支出绩效自评的预算部门63个，整体支出金额375,820万元。

四、预算绩效再评价方面

2019年对已完成绩效自评的项目开展再评价。按30%比例选取预算单位，金额较大的项目作为再评价对象。从项目执行情况、部门开展预算绩效评价工作情况、项目执行及预算绩效评价工作中存在的问题等方面进行综合评价。2019年完成绩效再评价的项目23个，评价金额27,384万元。

（五）预算绩效评价结果运用方面

所有开展预算绩效自评的预算单位都在部门决算公开中一并公开预算绩效自评情况。预算绩效自评结果与下年度部门预算项目安排额度挂钩。